横向项目（含参照纵向管理的党政机关直接委托项目）管理流程图表

| 流程 | 主要内容 | 角色 | 办理地点 | 操作流程 | 相关材料及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．合同审签 | 1.1 和委托方洽谈合同 | 项目负责人 | 线下 | / | 技术合同（2022年模板） |
|  | 1.2 启动合同审签 | 项目负责人 | 科研管理系统 | 合同→横向合同审签 | 1.合同文本草案（PDF版） 2.市场竞争佐证材料（PDF版） 党政机关没有公开竞争的将参照纵向项目管理 |
|  | 1.3 合同审核 | 1.二级学院科研秘书 2.二级学院分管院长 3.科研处项目管理员 4.科研处分管领导 | 科研管理系统 | 首页→待办任务 | 1.二级学院审查合同技术条款、实施可行性、项目完成的基本保障条件； 2.科研处审查合同格式。 |
| 2．合同签订 | 2.1 委托方合同盖章确认 | 1.项目负责人 2.委托方 | 线下 | 系统下载水印版审签合同→委托方签字盖章 | 签字、日期、盖章三要素齐全 |
|  | 2.2 学校合同盖章确认 | 1.项目负责人 2.科研处项目管理员 | 行政楼218 | 委托方盖章后合同→ 学校签字盖章 | 签字、日期、盖章三要素齐全 |
| 3.经费到账 | 3.1 开具发票 | 1.项目负责人 2.计财处 | 钉钉 | 钉钉→开票业务申请 | - 合同文本 - 合同审签意见（科研管理系统打印） |
|  | 3.2 到账通知 | 1.计财处 2.科研处项目管理员 3.项目负责人 | 线下 | / | / |
| 4．项目启动 | 4.1 项目启动申请 | 项目负责人 | 科研管理系统 | 项目→我的待立项项目→填写项目信息 | - 合同正式文本（PDF版） - 经费预算表（横向或参照纵向管理两类预算表不同） - 外协合作材料 - 项目组成员完整准确（经费支出、业绩计算等必须为填报的项目组成员） |
|  | 4.2 项目启动审核 | 科研处项目管理员 | 科研管理系统 | 首页→待办任务 | - 查阅相关附件材料 - 关注预期成果、学科、活动类型、服务行业等重要字段。 |
| 5.项目运行 | 5.1 经费入账申请 | 项目负责人 | 科研管理系统 | 项目→经费入账 | 经费预算表（横向或参照纵向管理两类预算表不同） |
|  | 5.2 经费入账审核 | 科研处项目管理员 | 科研管理系统 | 首页→待办任务 | / |
|  | 5.3 经济合同申请 | 项目负责人 | 科研管理系统 | 项目→经济合同 | 1.材料采购、测试化验、委托加工等合同文本（PDF版） |
|  | 5.4 经济合同审核 | 1.二级学院分管院长 2.科研处项目管理员 3.科研处分管领导 | 科研管理系统 | 首页→待办任务 | 关注合同总金额，是否符合学校采购管理办法 |
|  | 5.5 项目变更申请 | 项目负责人 | 科研管理系统 | 项目→操作→各类变更申请 | 委托方出具的相关证明材料； |
|  | 5.6 项目变更审核 | 科研处项目管理员 | 科研管理系统 | 首页→待办任务 | / |
|  | 5.7 项目中检申请 | 项目负责人 | 科研管理系统 | 项目→上传中检报告 | 中检报告（PDF版） |
|  | 5.8 项目中检审核 | 科研处项目管理员 | 科研管理系统 | 首页→待办任务 | / |
| 6.项目结题 | 6.1 项目结题申请 | 项目负责人 | 科研管理系统 | 项目→结题申请 | - 委托方出具的结题证明材料； - 结题申请书 - 结题成果材料 |
|  | 6.2 项目结题审核 | 1.二级学院科研秘书 2.二级学院分管院长 3.科研处项目管理员 4.科研处分管领导 | 科研管理系统 | 首页→待办任务 | 关注成果、项目组成员等 |

丽水学院横向项目业务管理要点表（一表）

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 一、合同审签 |  |  |  |  |  |  |
| 合同 格式 |  | 1.学校统一技术合同或政府采购合同 如果不是，请说明理由： |  |  |  | □ |
| 合同形式审查 |  | - 项目符合科研项目的属性。 - 党政机关直接委托的项目参照纵向项目管理。 - 合同条款填写完整准确，没有缺项或遗漏； - 合同委托单位、起止时间、项目负责人、项目经费等与系统信息一致。 - 合同签订时间早于项目开始时间。 - 合同双方意见、签名、盖章、日期四要素齐全。 - 二级单位、管理部门审签意见、签名、盖章、日期四要素齐全。 |  |  |  | □ □ □ □ □ □ |
| 二、项目立项 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 登记 |  | - 项目经费已按合同约定打入学校账户。 - 项目在科研管理系统登记，项目基本信息填写完整准确，和合同一致。 - 项目合同附件在科研管理系统完整上传。 - 项目负责人廉政承诺书签字、日期齐全，在科研管理系统完整上传。 - 项目组成员信息填写完整准确（报销劳务费、激励费、差旅费，计算科研工作量等必须为填报的项目组成员）。 - 若设置子项目，合同有约定或相关决议证明材料。 |  |  |  | □ □ □ □ □ □ |
| 经费 预算 |  | - 管理费、税费不可调整（5%管理费）。 - 若合同有经费使用约定，经费预算和合同一致。 - 若设立外拨协作费，合同中要有明确规定，原则上不超过到账经费的49%，并签订协作合同，加盖丽水学院校印。 - 其他经费预算不超过10%，并说明使用范围和明细。 |  |  |  | □ □ □ □ |
| 三、项目运行 |  |  |  |  |  |  |
| 经费 支出 |  | 和计划财务处协同，并开展不定期检查，同时关注科研管理系统自动预警。 - 出版、测试、设备、耗材等有采购申请和采购合同并通过审批。 - 劳务费支出原则上为项目组成员和项目组聘用人员（聘用人员应有相关证明材料）。 - 激励费结题前列支50%。 - 根据单次经费报销总额完成分级审批。 |  |  |  | □ □ □ □ |
| 变更 申请 |  | - 委托单位变更申请：需原委托单位或上级主管部门出具的相关证明材料。 - 外协单位变更申请：需委托单位出具的说明材料或签订的补充协议。 - 项目内容变更申请：包括项目名称、研究内容、成果形式等重要事项变更，需委托单位出具的说明材料或签订的补充协议。 - 项目成员调整申请：项目负责人申请、 二级单位、管理部门审核材料完整。 - 项目经费调整申请：包括经费追加或调减，需委托单位出具的说明材料或签订的补充协议。 - 项目预算调整申请：项目负责人申请、二级单位、管理部门审核材料完整。 - 项目延期和终止申请：需委托单位出具的说明材料或签订的补充协议。 - 项目负责人调离：需委托单位出具的说明材料或签订的补充协议，更改为项目组其他成员。 |  |  |  | □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 四、项目结题 |  |  |  |  |  |  |
| 结题 材料 |  | - 项目结题信息在科研管理系统登记，结题信息填写完整准确，和合同一致。 - 结题申请书委托单位和科研管理部门意见、签名、盖章、日期四要素齐全。 - 结题承诺书项目负责人签字、日期齐全。 - 项目最终重要成果在科研管理系统完整上传。 - 结题证书发放。 |  |  |  | □ □ □ □ □ |
| 结余 经费 |  | - 若合同有约定，按合同约定管理。 - 若合同没有约定的，负责人提出后续经费使用说明和预算表，审批流程齐全。 |  |  |  | □ □ |
| 五、异常情况预警 |  |  |  |  |  |  |
| 异常 情况 | - 到账经费进度比合同约定延迟6个月以上。 主要原因： - 结题时间比合同预期完成时间延迟6个月以上。 主要原因： 处理意见： （延期/终止/清理） - 其他异常情况： |  |  |  |  | □ □ □ |
| 六、其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |

项目管理员：                            项目归档日期：

丽水学院横向项目档案管理清单（一清单）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 序号 | 档案清单 |  |  |  | 审核 |
| 1 | 横向科研项目合同、补充协议、委托单位说明材料等 |  |  |  | □ |
| 2 | 横向科研项目合同登记备案表（审签单） |  |  |  | □ |
| 3 | 横向科研项目负责人承诺书 |  |  |  | □ |
| 4 | 横向科研项目经费预算表 |  |  |  | □ |
| 5 | 横向科研项目经费外拨协议 |  |  |  | □ |
| 6 | 横向科研项目子项目设立证明材料 |  |  |  | □ |
| 7 | 横向科研项目项目成员表 |  |  |  | □ |
| 8 | 横向科研项目聘用人员证明材料 |  |  |  | □ |
| 9 | 横向科研项目出版、测试、采购等委托协议 |  |  |  | □ |
| 10 | 横向科研项目委托单位变更申请 |  |  |  | □ |
| 11 | 横向科研项目外协单位变更申请 |  |  |  | □ |
| 12 | 横向科研项目重要事项变更申请 |  |  |  | □ |
| 13 | 横向科研项目经费调整申请 |  |  |  | □ |
| 14 | 横向科研项目预算调整申请 |  |  |  | □ |
| 15 | 横向科研项目延期申请 |  |  |  | □ |
| 16 | 横向科研项目终止申请 |  |  |  | □ |
| 17 | 横向科研项目结题申请书 |  |  |  | □ |
| 18 | 横向科研项目负责人结题承诺书 |  |  |  | □ |
| 19 | 横向科研项目负责人结题证书 |  |  |  | □ |
| 20 | 横向科研项目结题后续经费使用申请 |  |  |  | □ |
| 21 | 横向科研项目成果汇编 |  |  |  | □ |
| 22 | 其他材料： |  |  |  | □ |

项目管理员：                            项目归档日期：

丽水学院横向项目业务办理流程图（一图）

- 经济合同

- 横向项目

- 纵向项目

- 合作单位调整

- 项目延期

- 项目终止

- 项目成员调整

- 重要事项变更

- 项目结题

- 经费入账

- 经费外拨

- 预算调整

- 预算追加

- 成果登记